## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | BDI: | 22.47%
OBRA: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA
PROPRIETÁRIO: |  | CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA |  |  |  |  | Data Base: | 2022-02-01
ENDEREÇO: |  | AVENIDA EMÍLIO MENECHELLI, 670, VILA SALOMÃO SABBAG, DUARTINA/SP |  | Total: | 404132.17 |  | CDHU: | 184
Sem Desoneração
Item | Código | Descrição | UN | Qtde | Valores Sem BDI |  | Valores Com BDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | Subtotal: | 13127.17
1.1 | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 4.5 | 159.88 | 719.46 | 195.8115 | 881.15
1.2 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 136.51 | 26.64 | 3636.6264 | 32.6271 | 4453.92
1.3 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte | m³ | 0.65 | 490.23 | 318.6495 | 600.4046 | 390.26
1.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m² | 42 | 67 | 2814 | 82.0576 | 3446.42
1.5 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | kg | 619.8 | 1.75 | 1084.65 | 2.1433 | 1328.41
1.6 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 61.98 | 6.7 | 415.266 | 8.2058 | 508.59
1.7 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 125.34 | 13.8 | 1729.692 | 16.9014 | 2118.42
2. | INFRAESTRUTURA BROCAS E VIGAS BALDRAME | [5 empty] | Subtotal: | 29973.56
2.1 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 101 | 55.11 | 5566.11 | 67.4955 | 6817.04
2.2 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 7.07 | 41.88 | 296.0916 | 51.2921 | 362.63
2.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 295.77 | 11.95 | 3534.4515 | 14.6357 | 4328.78
2.4 | 11.01.130 | Concretagem de pilares e vigas, fck 25 Mpa, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 7.07 | 266.24 | 1882.3168 | 326.0749 | 2305.34
2.5 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 163.84 | 71.71 | 11748.9664 | 87.8261 | 14389.43
2.6 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 94.23 | 15.34 | 1445.4882 | 18.7875 | 1770.34
3. | SUPERESTRUTURA - EXECUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | Subtotal: | 63180.37
3.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura reaproveitamento 2x | m² | 165.26 | 205.24 | 33917.9624 | 251.3658 | 41540.7
3.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 1160.13 | 11.95 | 13863.5535 | 14.6357 | 16979.25
3.3 | 11.01.130 | Concretagem de pilares e vigas, fck 25 Mpa, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 10.39 | 366.24 | 3805.2336 | 448.549 | 4660.42
4. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | Subtotal: | 84201.42
4.1 | 14.04.210 | Alvenaria de vedação em bloco cerâmico furado na horizontal de 14x19x29 (espessura 14,00 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo manual. | m² | 473.01 | 69.19 | 32727.5619 | 84.7398 | 40082.77
4.2 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 96.9 | 27.04 | 2620.176 | 33.117 | 3209.03
4.3 | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | m | 18.84 | 49.16 | 926.1744 | 60.2082 | 1134.32
4.4 | 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | m² | 946.01 | 5.18 | 4900.3318 | 6.3442 | 6001.63
4.5 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 946.01 | 18.34 | 17349.8234 | 22.4617 | 21249.03
4.6 | 17.02.220 | Reboco | m² | 946.01 | 10.81 | 10226.3681 | 13.2394 | 12524.64
5. | LAJES | [5 empty] | Subtotal: | 18294.06
5.1 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 100.94 | 131.22 | 13245.3468 | 160.7105 | 16222.11
5.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 100.94 | 5.95 | 600.593 | 7.2872 | 735.57
5.3 | 17.02.220 | Reboco | m² | 100.94 | 10.81 | 1091.1614 | 13.2394 | 1336.38
6. | COBERTURA | [5 empty] | Subtotal: | 39857.21
6.1 | 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 154.23 | 26.77 | 4128.7371 | 32.7863 | 5056.63
6.2 | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 127.96 | 71.47 | 9145.3012 | 87.5322 | 11200.62
6.3 | 16.32.120 | Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | m² | 26.27 | 274.18 | 7202.7086 | 335.7994 | 8821.44
6.3 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 97.78 | 100.73 | 9849.3794 | 123.3681 | 12062.93
6.4 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 26.6 | 71.71 | 1907.486 | 87.8261 | 2336.17
6.5 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 4 | 77.45 | 309.8 | 94.8562 | 379.42
7. | ESQUADRIAS | [5 empty] | Subtotal: | 49879.66
7.1 | 25.02.050 | Porta de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 7.14 | 637.16 | 4549.3224 | 780.3557 | 5571.73
7.2 | 14.30.842 | Portas e Janelas em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado | m² | 31.51 | 661.83 | 20854.2633 | 810.5701 | 25541.06
7.3 | 26.02.060 | Vidro temperado de 10 mm | m² | 35.88 | 301.49 | 10817.4612 | 369.247 | 13248.58
7.4 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida (com reaproveitamento dos portões existentes) | m² | 4.4 | 1024.02 | 4505.688 | 1254.1589 | 5518.29
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | [5 empty] | Subtotal: | 6900.39
8.1 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável DN 25 mm, inclusive conexões | m | 83 | 27.35 | 2270.05 | 33.4967 | 2780.22
8.2 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | UN | 15 | 49.94 | 749.1 | 61.1635 | 917.45
8.3 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 2 | 362.99 | 725.98 | 444.5686 | 889.13
8.4 | 47.01.130 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 2 | 86.45 | 172.9 | 105.8788 | 211.75
8.5 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 2 | 618.52 | 1237.04 | 757.5265 | 1515.05
8.6 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento 25 mm | UN | 2 | 66.66 | 133.32 | 81.6412 | 163.28
8.7 | 47.01.130 | Registro de pressão com acabamento e canopla cromada 25 mm | UN | 4 | 86.45 | 345.8 | 105.8788 | 423.51
9.0 | PAVIMENTO | [5 empty] | Subtotal: | 17753.39
9.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal, espessura de 3,00 cm | m² | 440.43 | 3.21 | 1413.7803 | 3.9314 | 1731.51
9.2 | 17.01.040 | Pavimento executado no local 300 kg/cim/m³ e=0,05 m | m³ | 22.02 | 594.09 | 13081.8618 | 727.6061 | 16021.88
10. | ACABAMENTOS | [5 empty] | Subtotal: | 73495.13
10.1 | 18.06.102 | Placa cerâmica, piso, esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 127.21 | 39.33 | 5003.1693 | 48.169 | 6127.58
10.2 | 18.06.102 | Placa cerâmica, parede, esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 33.12 | 39.33 | 1302.6096 | 48.169 | 1595.35
10.3 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 946.01 | 36.73 | 34746.9473 | 44.9847 | 42555.99
10.4 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 12.16 | 670.43 | 8152.4288 | 821.1028 | 9984.61
10.5 | 30.04.100 | Piso de concreto, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte | m² | 37.95 | 81.66 | 3098.997 | 100.0123 | 3795.46
10.6 | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | kg | 619.8 | 4.88 | 3024.624 | 5.9767 | 3704.37
10.6.1 | INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS
10.6.1.1 | 30.01.020 | Barras de apoio em aço inoxidável polido com L=60 cm | m | 2.4 | 124.54 | 298.896 | 152.5292 | 366.07
10.6.1.2 | 30.08.060 | Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 907.03 | 907.03 | 1110.8765 | 1110.87
10.6.1.3 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 1 | 268.53 | 268.53 | 328.8796 | 328.87
10.6.1.4 | 30.08.040 | Lavatório de Louça branca para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 | 1354.28 | 2708.56 | 1658.6417 | 3317.28
10.6.1.5 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 42.27 | 84.54 | 51.7698 | 103.53
10.6.1.6 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 2 | 206.23 | 412.46 | 252.5783 | 505.15
11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | Subtotal: | 7469.81
11.1 | 37.03.200 | Quadro de distribuição com barramento, bifásico, de embutir em chapa de aço galvanizada ou PVC, para 4 disjuntores DIN, 100A, incluindo barramento. | UN | 1 | 569.7 | 569.7 | 697.7347 | 697.73
11.2 | 39.02.016 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | m | 160 | 4.16 | 665.6 | 5.0949 | 815.18
11.3 | 39.02.030 | Cabo de cobre flexível isolado 6,0 mm² | m | 230 | 9.21 | 2118.3 | 11.2799 | 2594.36
11.4 | 37.13.600 | Disjuntor monopolar, corrente nominal de 10 a 30A - fornecimento e instalação | UN | 6 | 31 | 186 | 37.967 | 227.8
11.5 | 40.07.010 | Suporte para fixação de espelho placa 4x2", para instalação de tomadas e interruptores | UN | 51 | 13.76 | 701.76 | 16.8524 | 859.47
11.6 | 40.05.020 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UN | 15 | 22.84 | 342.6 | 27.9731 | 419.59
11.7 | 61.15.020 | Tomada de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, fornecimento e instalação | UN | 36 | 22.79 | 820.44 | 27.9118 | 1004.82
11.8 | 40.07.020 | Caixa octogonal 4x4" para laje - fornecimento e instalação | UN | 13 | 17.38 | 225.94 | 21.286 | 276.71
11.9 | 41.02.541 | Lâmpada compacta de LED 10W, base e27 - fornecimento e instalação | UN | 20 | 23.44 | 468.8 | 28.7079 | 574.15
[7 empty] | TOTAL: | 404132.17
Eng.º Vagner Alexandre de Magalhães
CREA-SP 5070098352
ART nº 28027230211729976

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA
Processo n.º
Convênio n.º
Data da Elaboração: | 2022-02-02
Objeto | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA
COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
ITENS | DESCRIÇÃO | %
AC | Administraçao Central | 3%
S | Seguros | 0.8%
R | Riscos | 0.97%
G | Garantias | 0%
DF | Despesas Financeiras | 0.59%
L | Lucro/Remuneração | 6.16%
l | Impostos/tributos | 8.65%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 5%
| Contribuição Previdenciaria | 0%
Taxa do BDI (%) |  | 22.47%
Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA é SEM Desoneração e que esta é a mais vantajosa para a Administração Pública.
Assinatura do Responsável Técnico |  | Assinatura do Gestor Contábil
Eng.º Vagner Alexandre de Magalhães
CREA-SP 5070098352
ART nº 28027230211729976

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [7 empty] | BDI: | 22.47%
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA
PROPRIETÁRIO: | CÂMARA MUNICIPAL DE DUARTINA | [6 empty] | Data Base: | 2022-02-01
ENDEREÇO: | AVENIDA EMÍLIO MENECHELLI, 670, VILA SALOMÃO SABBAG, DUARTINA/SP | [6 empty] | CDHU: | 184
Sem Desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | PERÍODO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES | 13127.17 | 3.248% | 13127.17
100%
2 | INFRAESTRUTURA BROCAS E VIGAS BALDRAME | 29973.56 | 7.417% | 14986.78 | 14986.78
|  |  |  | 50% | 50%
3 | SUPERESTRUTURA - EXECUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO | 63180.37 | 15.63% | 15795.0925 | 12636.074 | 34749.2035
|  |  |  | 25% | 20% | 55%
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 84201.42 | 20.84% | 21050.355 | 37890.639 | 25260.426
|  |  |  | 25% | 45% | 30%
5 | LAJES | 18294.06 | 4.527% |  |  | 9147.03 | 9147.03
[6 empty] | 50% | 50%
6 | COBERTURA | 39857.21 | 9.862% |  |  |  | 39857.21
100%
7 | ESQUADRIAS | 49879.66 | 12.34% |  |  |  | 19951.864 | 29927.796
[7 empty] | 40% | 60%
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | 6900.39 | 1.707% |  |  |  | 6900.39
100%
9 | PAVIMENTO | 17753.39 | 4.393% |  |  |  |  | 17753.39
100%
10 | ACABAMENTOS | 73495.13 | 18.19% |  |  |  |  | 29398.052 | 44097.078
[8 empty] | 40% | 60%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7469.81 | 1.848% | [5 empty] | 7469.81
100%
| TOTAL: | 404132.17 | 100% | 64959.39 | 65513.49 | 69156.65 | 75856.49 | 77079.23 | 51566.88
| ACUMULADO: |  |  | 64959.39 | 130472.88 | 199629.53 | 275486.02 | 352565.25 | 404132.15
Eng.º Vagner Alexandre de Magalhães
CREA-SP 5070098352
ART nº 28027230211729976